## PLANILHA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSUNTO: | Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e BDI
OBJETO: | Reforma e revitalização da Praça ACIS
LOCAL: | R. Geminiano Costa, R. Prof.ª Maria Angélica Marcondes e R. General Osório, bairro Jardim Cardinalli, MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (s/ BDI)(R$) | PREÇO UNITÁRIO (c/ BDI)(R$) | SUB TOTAL (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 42070.8964
1.1 | CDHU 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 1237.38 | 1560.22 | 4680.66
1.2 | CDHU 02.08.040 | Placa de identificação da obra conforme padrão PMSC (3,00x1,50) - Fornecimento e instalação | m² | 4.5 | 318.78 | 401.95 | 1808.775
1.3 | CDHU 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1611.98 | 1.84 | 2.32 | 3739.7936
1.4 | SINAPI 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. (raspagem h=15cm) | m² | 6564.62 | 0.39 | 0.49 | 3216.6638
1.5 | CDHU 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 984.69 | 5.69 | 7.17 | 7060.2273
1.6 | SINAPI 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 9846.93 | 1.74 | 2.19 | 21564.7767
2 | BANCOS | [6 empty] | 36465.3286
2.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | CDHU 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 9.4 | 58.41 | 73.65 | 692.31
2.1.2 | SINAPI 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 33.6 | 6.64 | 8.37 | 281.232
2.1.3 | SINAPI 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 3.36 | 115.73 | 145.92 | 490.2912
2.1.4 | SINAPI 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 57.18 | 16.23 | 20.46 | 1169.9028
2.1.5 | SINAPI 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 349.74 | 440.99 | 2425.445
2.2 |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | CDHU 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 73.92 | 70.22 | 88.54 | 6544.8768
2.2.2 | SINAPI 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 73.92 | 36.82 | 46.43 | 3432.1056
2.2.3 | SINAPI 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 73.92 | 4.04 | 5.09 | 376.2528
2.2.4 | SINAPI 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 73.92 | 28.78 | 36.29 | 2682.5568
2.2.5 | CDHU 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3.13 | 18.16 | 22.9 | 71.677
2.3 |  | LAJE SUPERIOR |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | SINAPI 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 75.6 | 48.41 | 61.04 | 4614.624
2.3.2 | SINAPI 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 123.07 | 21.48 | 27.08 | 3332.7356
2.3.3 | SINAPI 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 8.5 | 349.74 | 440.99 | 3748.415
2.4 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | SINAPI 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 184.8 | 28.34 | 35.73 | 6602.904
3 | ESCADAS | [6 empty] | 9281.8366
3.1 | SINAPI 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 110.7 | 29.34 | 37 | 4095.9
3.2 | SINAPI 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 31.38 | 115.65 | 145.82 | 4575.8316
3.3 | SINAPI 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.5 | 11.71 | 14.77 | 22.155
3.4 | SIURB EDIF 11-03-09 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | m² | 11 | 42.39 | 53.45 | 587.95
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 129205.3754
4.1 |  | ENTRADA |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | SINAPI 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1808.06 | 2279.79 | 2279.79
4.1.2 | SIURB EDIF 09-80-04 | Poste circular de concreto para entrada de energia 7,5m 400daN - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 1350.02 | 1702.25 | 1702.25
4.1.3 | CDHU 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.97 | 58.41 | 73.65 | 218.7405
4.1.4 | CDHU 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 2.97 | 60.14 | 75.83 | 225.2151
4.1.5 | SINAPI 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 9.41 | 11.87 | 59.35
4.1.6 | SIURB EDIF 09-05-69 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 1 | 76.04 | 95.88 | 154.03
4.1.7 | CDHU 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 40 | 17.9 | 22.57 | 902.8
4.1.8 | CDHU 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 662.53 | 835.39 | 835.39
4.1.9 | CDHU 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 1.13 | 212.45 | 267.88 | 302.7044
4.1.10 | CDHU 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.06 | 825.41 | 1040.77 | 62.4462
4.2 |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | CDHU 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 20.96 | 58.41 | 73.65 | 1543.704
4.2.2 | CDHU 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 20.96 | 60.14 | 75.83 | 1589.3968
4.2.3 | SINAPI 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 489.04 | 9.41 | 11.87 | 5804.9048
4.2.4 | CDHU 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 562.04 | 6.22 | 7.84 | 4406.3936
4.2.5 | SIURB EDIF 09-05-69 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 31 | 115.08 | 145.11 | 4498.41
4.2.6 | CDHU 41.10.500 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,50 m, diâmetro de 2,5", , fornecimento e instalação incluso concretagem na base e fornecimento e instalação de haste de aterramento | UN | 31 | 1185.77 | 1495.15 | 46349.65
4.2.7 | CDHU 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste, base de 2,5", para 2 luminárias tipo pétala | UN | 31 | 130.08 | 164.02 | 5084.62
4.2.8 | SINAPI 101657 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, TIPO PETÁLA | UN | 62 | 574.74 | 724.69 | 44930.78
4.2.9 | SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 72 | 33.35 | 42.05 | 3027.6
4.2.10 | SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 144 | 28.79 | 36.3 | 5227.2
5 | PISOS | [6 empty] | 249083.122
5.1 |  | CALÇADA INTERNA |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | SINAPI 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 1611.98 | 82.39 | 103.89 | 167468.6022
5.1.2 | SINAPI 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 412.66 | 91.68 | 115.6 | 47703.496
5.1.3 | SINAPI 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 289.25 | 37.61 | 47.42 | 13716.235
5.2 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | SINAPI 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 12 | 82.39 | 103.89 | 1246.68
5.2.2 | SINAPI 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 16 | 37.61 | 47.42 | 758.72
5.2.3 | SINAPI 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 16 | 115.65 | 145.82 | 2333.12
5.3 |  | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | SINAPI 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 102.73 | 41.69 | 52.57 | 5400.5161
5.3.2 | CDHU 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro | M² | 1027.35 | 7.56 | 9.53 | 9790.6455
5.3.3 | SINAPI 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M² | 307.92 | 1.71 | 2.16 | 665.1072
6 | PARQUE | [6 empty] | 45244.7225
6.1 | SINAPI 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75.82 | 37.61 | 47.42 | 3595.3844
6.2 | CDHU 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 125.31 | 182.02 | 229.51 | 28759.8981
6.3 | SIURB EDIF 18-14-47 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO | UN | 1 | 1013 | 1277.3 | 1277.3
6.4 | SIURB EDIF 18-14-43 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 3883.79 | 4897.1 | 4897.1
6.5 | SIURB EDIF 18-14-45 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 2 | 1377.98 | 1737.5 | 3475
6.6 | SIURB EDIF 18-14-44 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 1 | 2569.61 | 3240.04 | 3240.04
7 | PAISAGISMO | [6 empty] | 94420.385
7.1 | CDHU 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 3995.5 | 14.65 | 18.47 | 73796.885
7.2 | SINAPI 98516 | Fornecimento e plantio de PALMEIRA JERIVÁ - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 28 | 366.29 | 461.86 | 12932.08
7.3 | SINAPI 98511 | Fornecimento e plantio de OITI - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 6 | 135.61 | 170.99 | 1025.94
7.4 | SINAPI 98511 | Fornecimento e plantio de SIBIPIRUNA - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 7 | 135.61 | 170.99 | 1196.93
7.5 | SINAPI 98511 | Fornecimento e plantio de FLAMBOYANT - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 5 | 135.61 | 170.99 | 854.95
7.6 | SINAPI 98511 | Fornecimento e plantio de RESEDÁ - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 12 | 135.61 | 170.99 | 2051.88
7.7 | SINAPI 98510 | Fornecimento e plantio de JASMIM MANGA - PORTE 2,00M - Material + mão de obra | UN | 9 | 72.56 | 91.49 | 823.41
7.8 | SINAPI 98510 | Fornecimento e plantio de CALIANDRA - PORTE 1,60 - 1,70M - Material + mão de obra | UN | 19 | 72.56 | 91.49 | 1738.31
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 36569.4903
8.1 | CDHU 55.01.020 | Limpeza final da obra (calçamentos) | m² | 2127.37 | 13.63 | 17.19 | 36569.4903
|  |  | TOTAL COM BDI : |  |  |  |  | 642341.1568
| OBS: | Em todos os serviços estão inclusos material, ferramentas, insumos em geral, mão de obra e encargos. Preços unitários dos serviços baseados nas tabelas oficiais de referência: SINAPI-SP 03/2023, SIURB PMSP 10/2022 (última edição), CDHU-SP Boletim n.º 188
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Conf. Acórdão nº2622/2013 TCU)
|  | ÍTEM COMPONENTE | VALOR %
|  | Administração Central | 6.71%
|  | Seguro e Garantia | 0.74%
|  | Risco | 1.39%
|  | Despesas Financeiras | 1.17%
|  | Lucro | 8.04%
|  | Tributos (PIS e COFINS, ISSQN (conforme legislação municipal) | 5.65%
|  | Valor total do B.D.I. | 26.09% | 0%
São Carlos, 19 de abril de 2023.
Eduardo A. S. Casado | [6 empty] | Marcelo Silveira Targas
Engenheiro Civil - SMSP | [6 empty] | Secretário Municipal de Serviços Públicos

## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
ASSUNTO: | Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e BDI | [5 empty] | B.D.I.: | 26.75%
OBJETO: | Reforma e revitalização da Praça ACIS
LOCAL: | R. Geminiano Costa, R. Prof.ª Maria Angélica Marcondes e R. General Osório, bairro Jardim Cardinalli, MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
Ref. | Cod. | Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário sem BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40348.8111
CDHU | 02.02.130 | 1.1 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNXMES | 3 | 1303.89 | 1652.68 | 4958.04
CDHU | 02.08.040 | 1.2 | Placa de identificação da obra conforme padrão PMSC (3,00x1,50) - Fornecimento e instalação | m² | 4.5 | 318.61 | 403.84 | 1817.28
CDHU | 02.10.060 | 1.3 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1611.98 | 1.84 | 2.18 | 3514.1164
SINAPI | 98525 | 1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. (raspagem h=15cm) | m² | 6564.62 | 0.39 | 0.49 | 3216.6638
CDHU | 05.10.010 | 1.5 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 984.69 | 5.33 | 6.76 | 6656.5044
SINAPI | 95877 | 1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 9846.93 | 1.62 | 2.05 | 20186.2065
|  | 2 | BANCOS |  |  |  |  | 35158.55
|  | 2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 5012.97
CDHU | 06.02.020 | 2.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 9.4 | 52.92 | 67.08 | 630.552
SINAPI | 101616 | 2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 33.6 | 6.88 | 8.72 | 292.992
SINAPI | 96624 | 2.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 3.36 | 117.11 | 148.44 | 498.7584
SINAPI | 97088 | 2.1.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 57.18 | 16.1 | 20.41 | 1167.0438
SINAPI | 94963 | 2.1.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 347.66 | 440.66 | 2423.63
|  | 2.2 | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 12945.85
CDHU | 14.10.101 | 2.2.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 73.92 | 67.33 | 85.34 | 6308.3328
SINAPI | 87792 | 2.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 73.92 | 37.62 | 47.68 | 3524.5056
SINAPI | 87879 | 2.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 73.92 | 4.11 | 5.21 | 385.1232
SINAPI | 98555 | 2.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 73.92 | 28.42 | 36.02 | 2662.5984
CDHU | 06.11.040 | 2.2.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3.13 | 16.46 | 20.86 | 65.2918
|  | 2.3 | LAJE SUPERIOR |  |  |  | 0 | 10643.03
SINAPI | 92267 | 2.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 75.6 | 45.77 | 58.01 | 4385.556
SINAPI | 97088 | 2.3.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 123.07 | 16.1 | 20.41 | 2511.8587
SINAPI | 94963 | 2.3.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 8.5 | 347.66 | 440.66 | 3745.61
|  | 2.4 | PINTURA |  |  |  | 0 | 6556.704
SINAPI | 102492 | 2.4.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 184.8 | 27.99 | 35.48 | 6556.704
|  | 3 | ESCADAS |  |  |  |  | 8888.31
SINAPI | 102492 | 3.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 110.7 | 27.99 | 35.48 | 3927.636
SINAPI | 99855 | 3.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 31.38 | 110.65 | 140.25 | 4401.045
SINAPI | 100739 | 3.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.5 | 11.25 | 14.26 | 21.39
SIURB-EDIF | 2009-03-11 | 3.4 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | m² | 11 | 38.6 | 48.93 | 538.23
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 125456.8
|  | 4.1 | ENTRADA |  |  |  | 0 | 6696.66
SINAPI | 101498 | 4.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1795.19 | 2275.4 | 2275.4
SIURB-EDIF | 09-80-04 | 4.1.2 | Poste circular de concreto para entrada de energia 7,5m 400daN - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 1391.78 | 1764.08 | 1764.08
CDHU | 06.02.020 | 4.1.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.97 | 52.92 | 67.08 | 199.2276
CDHU | 06.12.020 | 4.1.4 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 2.97 | 54.49 | 69.07 | 205.1379
SINAPI | 97667 | 4.1.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 9.68 | 12.27 | 61.35
SIURB-EDIF | 90569 | 4.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 1 | 160.3 | 203.18 | 203.18
CDHU | 39.21.060 | 4.1.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 40 | 15.95 | 20.22 | 808.8
CDHU | 37.03.200 | 4.1.8 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 655.7 | 831.1 | 831.1
CDHU | 14.02.040 | 4.1.9 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 1.13 | 202.75 | 256.99 | 290.3987
CDHU | 32.17.010 | 4.1.10 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.06 | 762.42 | 966.37 | 57.9822
|  | 4.2 | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 118760.14
CDHU | 06.02.020 | 4.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 20.96 | 52.92 | 67.08 | 1405.9968
CDHU | 06.12.020 | 4.2.2 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 20.96 | 54.49 | 69.07 | 1447.7072
SINAPI | 97667 | 4.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 489.04 | 9.68 | 12.27 | 6000.5208
CDHU | 39.21.040 | 4.2.4 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 562.04 | 5.44 | 6.9 | 3878.076
| 1969-05-09 | 4.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 31 | 160.3 | 203.18 | 6298.58
CDHU | 41.10.500 | 4.2.6 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,50 m, diâmetro de 2,5", , fornecimento e instalação incluso concretagem na base e fornecimento e instalação de haste de aterramento | UN | 31 | 1137.03 | 1441.19 | 44676.89
CDHU | 41.11.450 | 4.2.7 | Suporte tubular de fixação em poste, base de 2,5", para 2 luminárias tipo pétala | UN | 31 | 136.71 | 173.28 | 5371.68
SINAPI | 101657 | 4.2.8 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, TIPO PETÁLA | UN | 62 | 518.8 | 657.58 | 40769.96
SINAPI | 88264 | 4.2.9 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 72 | 35.9 | 45.5 | 3276
SINAPI | 88247 | 4.2.10 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 144 | 30.87 | 39.13 | 5634.72
|  | 5 | PISOS |  |  |  |  | 258198.6159
|  | 5.1 | CALÇADA INTERNA |  |  |  | 0 | 238486.0659
SINAPI | 92396 | 5.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 1611.98 | 85.59 | 108.49 | 174883.7102
SINAPI | 93679 | 5.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 412.66 | 95.28 | 120.77 | 49836.9482
SINAPI | 94264 | 5.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 289.25 | 37.55 | 47.59 | 13765.4075
|  | 5.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 4307.32
SINAPI | 92396 | 5.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 12 | 85.59 | 108.49 | 1301.88
SINAPI | 94264 | 5.2.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 16 | 37.55 | 47.59 | 761.44
SINAPI | 99855 | 5.2.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 16 | 110.65 | 140.25 | 2244
|  | 5.3 | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 0 | 15405.23
SINAPI | 101820 | 5.3.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 102.73 | 43.1 | 54.63 | 5612.1399
CDHU | 02.09.030 | 5.3.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro | M² | 1027.35 | 7 | 8.87 | 9112.5945
SINAPI | 102498 | 5.3.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M² | 307.92 | 1.74 | 2.21 | 680.5032
|  | 6 | PARQUE |  |  |  |  | 47393.75
SINAPI | 94264 | 6.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75.82 | 37.55 | 47.59 | 3608.2738
CDHU | 11.18.180 | 6.2 | Colchão de areia | m³ | 125.31 | 183.02 | 231.98 | 29069.4138
SIURB-EDIF | 18-14-47 | 6.3 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO | UN | 1 | 1057.36 | 1340.2 | 1340.2
SIURB-EDIF | 18-14-43 | 6.4 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 4232.04 | 5364.11 | 5364.11
SIURB-EDIF | 18-14-45 | 6.5 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 2 | 1582.68 | 2006.05 | 4012.1
SIURB-EDIF | 18-14-44 | 6.6 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 1 | 3155.55 | 3999.66 | 3999.66
|  | 7 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 102672.755
CDHU | 34.02.100 | 7.1 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 3995.5 | 16.1 | 20.41 | 81548.155
SINAPI | 98516 | 7.2 | Fornecimento e plantio de PALMEIRA JERIVÁ - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 28 | 375.37 | 475.78 | 13321.84
SINAPI | 98511 | 7.3 | Fornecimento e plantio de OITI - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 6 | 136.74 | 173.32 | 1039.92
SINAPI | 98511 | 7.4 | Fornecimento e plantio de SIBIPIRUNA - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 7 | 136.74 | 173.32 | 1213.24
SINAPI | 98511 | 7.5 | Fornecimento e plantio de FLAMBOYANT - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 5 | 136.74 | 173.32 | 866.6
SINAPI | 98511 | 7.6 | Fornecimento e plantio de RESEDÁ - PORTE 3,00 A 4,00M - Material + mão de obra | UN | 12 | 136.74 | 173.32 | 2079.84
SINAPI | 98510 | 7.7 | Fornecimento e plantio de JASMIM MANGA - PORTE 2,00M - Material + mão de obra | UN | 9 | 73.35 | 92.97 | 836.73
SINAPI | 98510 | 7.8 | Fornecimento e plantio de CALIANDRA - PORTE 1,60 - 1,70M - Material + mão de obra | UN | 19 | 73.35 | 92.97 | 1766.43
|  | 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 33293.3405
CDHU | 55.01.020 | 8.1 | Limpeza final da obra (calçamentos) | m² | 2127.37 | 12.35 | 15.65 | 33293.3405
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 651410.9325
REFERÊNCIA : CDHU190, SINAPI 07/2023, SIURB 01/2023 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Conf. Acórdão nº2622/2013 TCU)
|  |  | ÍTEM COMPONENTE | VALOR %
|  |  | Administração Central | 4.01%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.4% |  |  |  | Eduardo A. S. Casado
|  |  | Risco | 0.56% |  |  |  | Engenheiro Civil - SMSP
|  |  | Despesas Financeiras | 1.11%
|  |  | Lucro | 7.3%
|  |  | Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
|  |  | Tributos (ISSQN) | 2%
|  |  | Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% -Desoneração) | 4.5%
|  |  | Valor total do B.D.I. | 26.75% | 0%
São Carlos, 25 de agosto de 2023.
0.1015

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSUNTO: | Anexo II - Cronograma físico financeiro
OBRA: | Reforma e revitalização da Praça ACIS
LOCAL: | R. Geminiano Costa, R. Prof.ª Maria Angélica Marcondes e R. General Osório, bairro Jardim Cardinalli, MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | (%) MÊS 1 | (%) MÊS 2 | (%) MÊS 3 | (%) MÊS 4 | VALOR TOTAL DO ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 34296.4894 | 2017.4406 | 2017.4406 | 2017.4406 | 40348.8111
2 | BANCOS | 0% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 0 | 7031.71 | 21095.13 | 7031.71 | 35158.55
3 | ESCADAS | 0% | 60% | 35% | 5% | 100%
|  | 0 | 5332.986 | 3110.9085 | 444.4155 | 8888.31
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 25% | 35% | 40% | 100%
|  | 0 | 31364.2 | 43909.88 | 50182.72 | 125456.8
5 | PISOS | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  | 103279.4464 | 77459.5848 | 51639.7232 | 25819.8616 | 258198.6159
6 | PARQUE | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  | 18957.5 | 14218.125 | 9478.75 | 4739.375 | 47393.75
7 | PAISAGISMO | 5% | 25% | 35% | 35% | 100%
|  | 5133.6377 | 25668.1887 | 35935.4642 | 35935.4642 | 102672.755
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 33293.3405 | 33293.3405
| R$ Mensal | 161667.0735 | 163092.2351 | 167187.2965 | 159464.3274 | 651410.9325
| R$ Acumulado | 161667.0735 | 324759.3086 | 491946.6051 | 651410.9325
| % Acumulada da obra | 24.82% | 49.85% | 75.52% | 100%
São Carlos, 25 de agosto de 2023.
| Eduardo A. S. Casado |  |  |  | Marcelo Silveira Targas
| Engenheiro Civil - SMSP |  |  |  | Secretário Municipal de Serviços Públicos

## Plan2 (hidden)
|  | OBS: | ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS BASEADOS EM:
TABELAS SINAPI (11/2017 DESONERADA) e DER (12/2017 DESONERADA)
O DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS ATENDE AO ESTABELECIDO NO SINAPI.
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos
Valor total do B.D.I. com desoneração da folha de pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos,
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
1 | Reforma de bocas de lobo, incluso material, ferramentas, mão de obra e encargos
1.1 | Reforma de boca de lobo simples (paredes, fundo e entrada d'água) - Exceto fornecimento de grade padrão PMSC | UN | 200
1.2 | Reforma de boca de lobo dupla (paredes, fundo e entrada d'água) - Exceto fornecimento de grade padrão PMSC | UN | 75
2 | Execução de tubulação de concreto para águas pluviais
2.1 | TUBO CONCRETO ARMADO PA-1, PB, DN 400 MM, incluso escavação, lastro de areia, fornecimento e assentamento dos tubos e reaterro com material local | m | 150
2.2 | TUBO CONCRETO ARMADO PA-1, PB, DN 600 MM, incluso escavação, lastro de areia, fornecimento e assentamento dos tubos e reaterro com material local | m | 100
2.3 | TUBO CONCRETO ARMADO PA-1, PB, DN 800 MM, incluso escavação, lastro de areia, fornecimento e assentamento dos tubos e reaterro com material local | m | 30
3 | Execução de calçada em concreto, incluso material, ferramentas, mão de obra e encargos
3.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m2 | 750
3.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície | m2 | 750
3.3 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento, não armado. - Esp. 7,0cm | m2 | 750

## Plan3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSUNTO: | RELAÇÃO DE VIAS PARA EXECUÇÃO DE MICROREEVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO
OBRA:
LOCAL: | 0
52801 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | [5 empty] | M3 |  | 93.984 | 1176.1
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 17.2984 | 0.8333 |  | 14.4147
|  | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | 25.2386 | 0.2777 |  | 7.0088
|  | 94014 | CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE. | H | 109.02 | 0.1388 |  | 15.1315
|  | 94019 | COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | 42.52 | 0.0694 |  | 2.9508
|  | 94049 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 7 TON. | H | 107.22 | 0.1388 |  | 14.882
|  | 94275 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS -27 TON | H | 145.34 | 0.1388 |  | 20.1726
|  | 94293 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H | H | 139.94 | 0.1388 |  | 19.4236